Załącznik nr 6

do Specyfikacji

U M O W A

zawarta w dniu …. lutego 2007r. w Rawie Mazowieckiej, pomiędzy:

Gminą Miasto Rawa Mazowiecka - reprezentowaną przez:

Eugeniusza Góraja – Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

zwaną w dalszej  treści umowy „Zamawiającym”

a  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez :

………………………………………………………..

zwaną  w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej  treści:

§ 1.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w sezonie 2007/2008 robót drogowych w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą asfaltową w ilości 60m3 metodą recyklingu, których przedmiotem są ulice miejskie /powiatowe i gminne/ położone

w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka.

2. Drogi objęte przedmiotem umowy określa załącznik Nr.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w sprawie ” Wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic miejskich /powiatowych i gminnych/

w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka”.

3.   Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy w terminie

od  09 marca 2007r. do 31 marca 2008r.

- Terminy wykonania poszczególnych remontów cząstkowych będą każdorazowo określone  w protokole przekazania Wykonawcy placu budowy, z zastrzeżeniem

§ 6 ust. 3.

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie  przepisami prawa i normami.

§ 3.

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana Kazimierza Koprka.

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych

z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego

z  umową wykonania  przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ........................................................

§ 4.

- Za wykonanie remontów cząstkowych stanowiących przedmiot umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny jednostkowej netto w/g oferty

z dnia……………w  wysokości ……………………..zł  za 1m3 wbudowanej masy.

+ podatek VAT (….%) w kwocie………………………….

RAZEM:………………………….

x 60m3

Łącznie: ……………………………………………………………………………………………………………………

słownie złotych……………………………………………………………………...

Tak określone wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w czasie obowiązywania umowy.

2.  Wykonanie przedmiotu umowy rozliczane będzie dwoma fakturami częściowymi

i fakturą końcową.

3.  Faktury, o których mowa w ust. 2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na następujących zasadach:

1/ pierwsza faktura częściowa – po wykonaniu przez Wykonawcę remontów cząstkowych, obejmujących wbudowanie co najmniej 20m3 masy asfaltowej,

2/ druga faktura częściowa – po wykonaniu przez Wykonawcę remontów cząstkowych, obejmujących wbudowanie co najmniej 25m3 masy asfaltowej,

3/ faktura końcowa – po wykonaniu remontów cząstkowych w ilości określonej

w § 1 ust 1 umowy.

4. Faktury częściowe i końcowa wystawione przez Wykonawcę mogą obejmować wyłącznie remonty cząstkowe wykonane i odebrane przez Zamawiającego bez usterek, co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy.

5. Faktury Wykonawcy płatne będą przez Zamawiającego przelewem na jego konto wskazane na fakturze w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia przez Wykonawcę faktur.

6. O gotowości odbioru remontów cząstkowych objętych fakturami wymienionymi

w ust3 Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

7.  Zamawiający przystąpi do odbioru remontów cząstkowych w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.6 oraz przedłożenia obmiaru powykonawczego wykonanych robót.

§ 5.

- Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się wykazem ulic miejskich objętych przedmiotem umowy i wymienionych w załączniku Nr.1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć teren poszczególnych miejsc remontów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- W trakcie wykonywania przedmiotu umowy obowiązkiem Wykonawcy jest oznaczenie placu budowy w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo ruchu drogowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli na skutek niewłaściwego oznaczenia placu budowy naruszone zostało bezpieczeństwo ruchu drogowego.

§ 6.

1. Zakres przekazywanych remontów cząstkowych w m3 z podaniem ulicy oraz orientacyjna cena za powyższe roboty ujęta będzie każdorazowo w sporządzonym protokóle przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem ust.3.

2.   Minimalny zakres zgłaszanego remontu wynosi około 0,5m3 wbudowanej masy.

3. Remonty cząstkowe nawierzchni ulic zagrażających bezpieczeństwu ruchu   drogowego Wykonawca jest zobowiązany wykonać w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia konieczności ich wykonania przekazanego telefonicznie przez Zamawiającego i potwierdzonego na piśmie.

W tym przypadku przepis ust. 1 nie ma zastosowania.

§ 7.

- Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zostaną zakupione

i dostarczone  na miejsce wbudowania przez Wykonawcę.

Materiały te powinny odpowiadać obowiązującym w tym zakresie normom.

- Wykonawca jest zobowiązany do opłaty kosztów poboru energii elektrycznej oraz innych mediów zużytych przy pracy będącej przedmiotem umowy.

§ 8.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach :

1/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - w wysokości 5.000zł.

2/ za zwłokę  w wykonaniu remontu cząstkowego stanowiącego przedmiot umowy –

w wysokości 2% wartości kary umownej, określonej w § 8 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu jego wykonania ustalonego na podstawie przepisu § 1 ust 4 i § 6 ust 3.

§ 9.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane cząstkowe roboty drogowe stanowiące przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na ……. m-cy liczonych od daty odbioru.

§ 10.

- W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, Wykonawca wykona te roboty po uzgodnieniu ich zakresu z Zamawiającym, na podstawie dodatkowej pisemnej umowy.

- Roboty, o których mowa w ust.1 będą wycenione przez Wykonawcę przy zastosowaniu ceny jednostkowej za wbudowanie 1m3 masy, zawartej w ofercie cenowej, która stała się podstawą do zawarcia niniejszej umowy.

§ 11.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

§ 13.

Spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd  miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA: